附表4

购买服务事项合同履行情况表

| 购买服务责任部门：监测处 填写时间：2019年 12月13 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事项名称 | 2019年空气自动监测超级站特征因子仪器自动监测及数据管理 |  |  |  |  |
| 事项的具体内容（数量、质量、期限等） | 一台空气自动监测超级站，主要特征因子仪器及配套设备、监测系统的运行维护（人工、交通）、5000元以内备品备件、质控用便携式仪表、运维调试专用工具等。 期限：12个月 |  |  |  |  |
| 承接主体 | 无锡中科光电技术有限公司 |  |  | 合同编号 |  |
| 合同金额（万元） | 249.00 | 已付款（万元） | 0 | 本次付款（万元） | 124.50 |
| 服务事项进展情况 | 已于1月份开始实施，目前上半年的自动监测和数据管理的工作,出具半年度的运维报告和数据分析报告 |  |  |  |  |
| 购买服务责任部门跟踪监管情况 | 定期联系，并委托驻市监测中心组织专家对其进行考核,考核结果合格,根据考核结果和合同规定、专家建议，支付2019年度上半年服务费用 |  |  |  |  |
| 存在的问题或需要说明的情况 | 无 |  |  |  |  |
| 合同履行的阶段性结论 | 能够按照时序进度和质量要求完成自动监测和数据管理任务。 |  |  |  |  |
| 购买服务责任部门签字 | 具体经办人（签名）： 主要负责人（签名）： |  |  |  |  |

说明：具体经办人和购买服务责任部门主要负责人应对上述合同履行情况负责。