## 备案表
附件
2019年太湖流域水环境综合治理省级专项切块资金项目备案汇总表
[13 empty] | 单位：万元 |  |  | 审核工作栏
序号 | 项目类别/名称 | 项目归属 |  | 所属市 | 所属县区 | 项目承担单位 | 主要建设内容及规模 | 实施期限 |  | 项目进展（未开工、在建、已完工） | 总投资 | 核定补助时段、投资额及建设内容 |  |  | 核定补助金额 | 是否符合申报范围⑴ | 建设进度及证明⑵ | 其他证明文件（填写证明文件名称） | 申报表盖章签字齐全⑶ | 是否1至12期进行过补助⑷ | 责任主体---⑸ | 实施主体是否明确------⑹ | 是否有配套资金证明--⑺ | 是否有项目批复文件---⑻ | 是否有可研、项目申请报告、初步设计或方案等⑼ | 可研、申请报告等的编制机构是否具有相应专业资质---⑽ | 可研、申请报告等实质性内容深度是否符合要求⑾ | 真实性承诺函 | 需补充文件 | 初步审核结果及处理建议 | 备注
|  | （太湖国家方案修编、省实施方案修编、目标责任书） | 对应项目名称 |  |  |  |  | 起始年月 | 截止年月 |  |  | 补助时段 | 投资额 | 建设内容及规模
* | 总计 | [9 empty] | 455255.75 |  | 149170.1953 |  | 13247
一 | 实现更高水平“两个确保”
（一） | 饮用水安全保障工程
2 | 自来水厂深度处理（改造）项目
（1） | 苏州工业园区星港街水厂二期深度处理升级改造工程 | 省实施方案修编、目标责任书 | 苏州工业园区星港街水厂二期深度处理升级改造工程 | 苏州 | 工业园区 | 苏州工业园区清源华衍水务有限公司 | 对星港街水厂二期30万吨/日的自来水处理设施进行深度处理升级改建。 | 2017-09-01 | 2019-07-01 | 已完工 | 13944 | 2018.7-2019.12 | 8886.4765 | 对星港街水厂二期30万吨/日的自来水处理设施进行深度处理升级改建。 | 710 | 在责任书 | 完工未验收，中标通知书、监理合同、施工合同、采购合同、监理月报 | 营业执照、配套资金证明、真实性声明 | 四个章及签章 | 否 | 苏州工业园区规划建设委员会 | 苏州工业园区清源华衍水务有限公司 | 有 | 核准文件、环评批复 | 有可研报告 | 上海市政工程设计研究总院（甲级） | 符合 | 有 |  | 基本齐全
（2） | 苏州吴江区庙港水厂深度处理全覆盖工程 | 省实施方案修编、目标责任书 | 苏州吴江区庙港水厂深度处理全覆盖工程 | 苏州 | 吴江 | 吴江华衍水务有限公司 | 2019年建设内容包括：新建后臭氧接触池、活性炭滤池、冲洗泵房、鼓风机房、提升泵房、清水池以及通过一期深度处理改造,新增35万m³/d深度处理规模。庙港水厂现有机修车间改造为水质检测中心,重建机修车间。新建生产辅助用房一座,改造水质检测中心一处。2020年建设内容包括：扫尾工程。 | 2018.04 | 2020.12 | 在建 | 27417.68 | 2018.4-2019.12 | 12285.83 | 新建后臭氧接触池、活性炭滤池、冲洗泵房、鼓风机房、提升泵房、清水池以及通过一期深度处理改造,新增35万m³/d深度处理规模。庙港水厂现有机修车间改造为水质检测中心,重建机修车间。新建生产辅助用房一座,改造水质检测中心一处。 | 1001 | 在责任书 | 在建，中标通知书、施工合同、服务合同、采购合同、监理合同 | 营业执照、信用量证明、真实性声明 | 四个章及签章 | 否 | 吴江区水务局 | 吴江华衍水务有限公司 | 无 | 核准批复、规划许可、不动产权证、环评批复 | 有申请报告 | 上海市政工程设计研究总院（甲级） | 符合 | 有 | 1、带银行章的资金证明文件且明确时效期间或本单位盖章的配套资金证明 | 补充资料
3 | 多水源供水安全保障项目
（3） | 苏州城区第二水源—阳澄湖引水工程 | 省实施方案修编、目标责任书 | 苏州城区第二水源—阳澄湖引水工程 | 苏州 | 城区 | 苏州水务集团有限公司 | 原水泵站1 座，含取水头部、引水管、泵房、变配电间、加药间以及办公楼、门卫等附属管理建筑等；原水输水管线，沿阳澄湖大道、中环北线和蠡太路方向敷设管线，最终穿过元和塘及黄埭河后进入相城水厂，长度约22km。 | 2017.9 | 2020.4 | 在建 | 107608.89 | 2019.1-2019.12 | 26047.4892 | 原水输水管线，沿阳澄湖大道、中环北线和蠡太路方向敷设管线，最终穿过元和塘及黄埭河后进入相城水厂，长度约33km（总长，不含2018年已核定的11km），另外原水泵站及取水头部设备采购及安装。 | 2083 | 在责任书 | 在建，中标通知书、施工合同、监理月报、付款发票、工程款支付证书 | 营业执照、配套资金证明、真实性声明 | 实施单位、主管部门盖章 | 12期补助了50515万元的投资额 | 苏州市水务局 | 苏州水务集团有限公司 | 有 | 建议书批复、可研批复、选址意见、环评批复、节能审查 | 有资金申请报告 | 苏州苏咨工程项目咨询有限公司（丙级） | 基本符合 | 有 | 1、截止2018年底的50515万元投资额已在12期补过，需剔除该部分后重新明确本年度可申请补助的建设内容及投资额 | 补充资料
（二） | 蓝藻和湖泛防控
4 | 蓝藻及水生植物处置及资源化利用工程
（4） | 蓝藻及水生植物处置及资源化利用工程 | 省实施方案修编、目标责任书 | 吴江区蓝藻及水生植物处置及资源化利用工程 | 苏州 | 吴江 | 吴江区水务局 | 吴江区沿太湖各镇（区）、相关单位打捞蓝藻水草、藻水处置等工作，确保水源地供水安全，达到省里提出的“两个确保”要求。 | 2019.01.01 | 2019.12.31 | 在建 | 1091.32 | 2019.1-2019.12 | 1104.6013 | 吴江区沿太湖各镇（区）、相关单位打捞蓝藻水草、藻水处置等工作，确保水源地供水安全，达到省里提出的“两个确保”要求。 | 198 | 在责任书 | 在建，打捞量统计、采购合同、人员联系表、付款清单 | 营业执照、配套资金证明、真实性声明 | 四个章及签字 | 否 | 吴江区水务局 | 吴江区水务局 | 有 | 下达工作经费通知 | 有蓝藻打捞工作方案 | 吴江区人民政府办公室 | 基本符合 | 有 | 1、明确下半年预计支出费用的支撑材料 | 补充资料
二 | 抓好工业污染防治
（三） | 强化工业园区升级治理
8 | 工业园区废水处理
（5） | 联合环境水务（苏州）有限公司2万吨/日污水处理升级改造工程 | 省实施方案修编、目标责任书 | 联合环境水务（苏州）有限公司2万吨/日污水处理升级改造工程 | 苏州 | 吴江 | 联合环境水务（苏州）有限公司 | 本项目实施2万吨/日污水处理升级改造工程。1.土地及资产收购；2.勘探、测绘和设计；3.桩基工程23947m； 4.臭氧设备间299 m2； 5.变电站275m2；6.MBR 膜池设备间425 m2；7.加药间175 m2；8.水解酸化及A/O池16480m3；9.臭氧接触池1760m3； 10.混凝沉淀池2140m3；11.MBR膜池1787 m3；12.臭氧发生器3套；13.曝气器2381套；14.鼓风机6台；15.刮泥机2套；16.安装工程；17..联动调试；18.试生产。 | 2018.4 | 2020.6 | 在建 | 10000 | 2018.4-2019.12 | 3442.07 | 2万吨/日工业污水处理升级改造工程 | 309 | 在责任书 | 在建，施工合同、采购合同、付款发票、监理月报 | 营业执照、配套资金证明、真实性声明 | 四个章及签章 | 否 | 吴江区生态环境局 | 联合环境水务（苏州）有限公司 | 有 | 备案、规划许可、环评批复、节能审查、不动产权证、施工许可 | 有可研报告 | 中国市政工程华北设计研究总院（甲级） | 符合 | 有 | 1、备案批文与环评批文项目不一致，且时间间隔近2年，需说明情况 | 补充资料
（6） | 南麻社区4.5万吨/日综合污水处理和回用工程 | 省实施方案修编、目标责任书 | 南麻社区4.5万吨/日综合污水处理和回用及配套管网工程 | 苏州 | 吴江 | 吴江市盛泽水处理发展有限公司 | 本项目新建4.5万吨/日综合污水处理厂一座，其中处理生活污水1.0万吨/日，喷织废水3.5万吨/日。本次申报的是污水厂厂区建设内容 | 2018.9 | 2020.6 | 在建 | 15838.07 | 2018.9-2019.12 | 10957.7653 | 新建4.5万吨/日综合污水处理厂一座，其中处理生活污水1.0万吨/日，喷织废水3.5万吨/日。 | 986 | 在责任书 | 在建，中标通知书、勘察合同、施工合同、监理合同、付款发票、监理月报 | 营业执照、配套资金证明、真实性声明 | 四个章及签字 | 否 | 苏州市吴江生态环境局 | 吴江市盛泽水处理发展有限公司 | 有 | 建议书批复、选址意见、用地预审意见、环评批复、可研批复、初设批复 | 有初步设计 | 上海浦东建筑设计研究院（甲级） | 符合 | 有 |  | 基本齐全
三 | 城乡生活污染治理
9 | 城镇污水处理厂新（改、扩）建项目
（7） | 苏州新区污水处理厂迁建和综合改造工程 | 省实施方案修编、目标责任书 | 苏州新区污水处理厂迁建和综合改造工程 | 苏州市 | 高新区 | 苏州高新污水处理有限公司 | 新建一座规模8万m3/d（土建规模10万m3/d）全地下污水处理厂（出水达一级A标准），及建筑面积为5290平方米的配套技术业务用房一座；对原污水厂进厂管、中水管等进行综合改造利用。污泥经脱水后外运处置。 | 2017.08 | 2021.06 | 在建 | 75732.22 | 2017.8-2019.12 | 29155.7978 | 新建一座规模8万m3/d（土建规模10万m3/d）全地下污水处理厂（出水达一级A标准），及建筑面积为5290平方米的配套技术业务用房一座；对原污水厂进厂管、中水管等进行综合改造利用。污泥经脱水后外运处置。（根据监理月报，截止2019年8月25日，土建完成投资约39%，17420.8万元；设备完成投资30%，3037.55万元） | 2624 | 在责任书 | 在建，中标通知书、施工合同、监理合同、设计合同、工程款支付证书、收据 | 营业执照、配套资金证明、真实性声明 | 三个章及签字，缺主管部门盖章 | 否 | 苏州高新区城乡发展局 | 苏州高新污水处理有限公司 | 有 | 可研批复、可研变更批复、选址意见、规划许可、用地批复、环评批复、施工许可 | 有可研报告 | 同济大学建筑设计研究院（甲级） | 符合 | 有 |  | 基本齐全 | 1、总投资按照合同总价核定（根据监理月报，截止2019年8月25日，土建完成投资约39%，17420.8万元；设备完成投资30%，3037.55万元，共计20458.35万元）； 2、总投资有两种核定方式：1、按照合同总价确定；2、按照监理月报目前完成的投资额确定；3、按照固定的造价标准核定，2300万元/吨水
（8） | 苏州工业园区第二污水处理厂改扩建工程 | 省实施方案修编、目标责任书 | 苏州工业园区第二污水处理厂改扩建工程 | 苏州市 | 工业园区 | 苏州工业园区清源华衍水务有限公司 | 对二污厂一期15万吨/日污水处理设施改建及二期15万吨/日污水处理设施扩建以及对一二期30万吨/日污水新建深度处理设施。 | 2017-05-01 | 2020-09-01 | 在建 | 60124 | 2019.1-2019.12 | 15908.9662 | 对二污厂一期15万吨/日污水处理设施改建及二期15万吨/日污水处理设施扩建以及对一二期30万吨/日污水新建深度处理设施。 | 1431 | 在责任书 | 在建，中标通知书、施工合同、监理月报 | 营业执照、自筹资金情况说明、申报材料真实性说明 | 齐全 | 有，2017年补助过3890万元 | 苏州工业园区规划建设委员会 | 苏州工业园区清源华衍水务有限公司 | 有 | 项目核准批复、选址意见书、不动产权证、环保审批意见、选址意见书、土地证 | 可研 | 上海市政工程设计研究总院集团有限公司 | 符合 | 有 |  | 基本齐全
（9） | 苏州甪直新区污水处理厂（二期）扩建工程 | 省实施方案修编、目标责任书 | 甪直新区污水厂 | 苏州 | 吴中 | 苏州甪直新区污水处理有限公司 | 扩建规模6万立方米/日。新建粗格栅与进水泵房，细格栅间及沉砂池，调节池，水解酸化池，平流沉淀池，回流污泥泵房，A2/O生化反应池，高效沉淀池，综合楼以及尾水排放管等。 | 2018.11 | 2020.12 | 在建 | 39532.89 | 2018.11-2019.12 | 16244.69 | 扩建规模6万立方米/日。新建粗格栅与进水泵房，细格栅间及沉砂池，调节池，水解酸化池，平流沉淀池，回流污泥泵房，A2/O生化反应池，高效沉淀池，综合楼以及尾水排放管等。 | 1462 | 在责任书 | 在建，中标通知书、施工合同、设备采购合同、监理月报、支付凭证 | 营业执照、配套资金情况说明、申报材料真实性说明 | 齐全 | 否 | 苏州市吴中区水务局 | 苏州甪直新区污水处理有限公司 | 有 | 项目建议书批复、可研批复、初步设计批复、环评批复、选址意见书、用地批复、节能审查意见 | 资金申请报告 | 无 | 符合 | 有 | 1、补充排污口批文； 2、去除部分投资，不属于补充范围 | 补充资料 | 项目扩建6万吨，但是一期高效沉淀池、出水泵房、鼓风机房及脱水机房需要拆除重建，按8万吨来设计的。因此，需要进行投资的拆分。概算投资39532.89万元（6万吨扩建+部分一期拆除重建）
（10） | 相城区漕湖产业园污水处理厂二期工程项目 | 省实施方案修编、目标责任书 | 相城区漕湖产业园污水处理厂二期工程项目 | 苏州 | 相城 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 新增污水处理规模6 万m3/d 及不少于20%再生水利用能力，满足近期污水处理规模需要。主要新建半地下式箱体建筑，用于安排布置新增的6 万m3/d 污水处理工程所需的进水泵房、初沉池、AAO+AO 池、二沉池、深度处理高效沉淀池和深床滤池、污泥浓缩池等，新建设施加盖除臭。项目新建一座总建筑面积约41667.00 平方米的半地下室箱体厂房建筑，建设一座2500.00 平方米的办公楼，一座65.00 平方米的门卫及一座225.00 平方米的变电所。 | 2018 | 2020 | 在建 | 42565.12 | 2018.9-2019.12 | 5793.8185 | 新增污水处理规模6 万m3/d 及不少于20%再生水利用能力，满足近期污水处理规模需要。 | 521 | 在责任书 | 在建，施工合同、监理合同、勘察合同、监理月报、支付凭证 | 营业执照、配套资金情况说明、申报材料真实性说明 | 齐全 | 否 | 相城区水务局 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 有 | 项目建议书批复、可研批复、初步设计批复、环评批复、选址意见书 | 资金申请报告 | 苏州苏咨工程项目咨询有限公司 | 符合 | 有 | 1、补充GPS坐标 2、是否涉及新增减少用地？补充土地手续、排污口批文 | 补充资料
（11） | 相城区城西污水处理厂改扩建项目一期工程 | 省实施方案修编、目标责任书 | 相城区城西污水处理厂改扩建项目一期工程 | 苏州 | 相城 | 苏州市相城水务发展有限公司 | 苏州相城区城西污水处理厂一期工程设计规模为4 万m3/d，远期规划规模20 万m3/d，本次污水处理厂改扩建满足8 万m3/d 的扩建规模和不少于30%的再生水利用能力；同步针对现状一期工程进行就地提标改造，下一步扩建8 万m3/d 实现总设计规模达到20万m3/d。本次结合改扩建同步考虑的加盖除臭工程设计规模12 万m3/d。 | 2018 | 2020 | 在建 | 52004.11 | 2019.1-2019.12 | 10568.25 | 本次污水处理厂改扩建满足8 万m3/d 的扩建规模和不少于30%的再生水利用能力；同步针对现状一期工程4万m3/d进行就地提标改造 | 951 | 在责任书 | 在建，中标通知书、施工合同、监理合同、勘察设计合同、监理月报、支付凭证 | 营业执照、配套资金情况说明、申报材料真实性说明 | 齐全 | 否 | 相城区水务局 | 苏州市相城水务发展有限公司 | 有 | 项目建议书批复、可研批复、初步设计批复、环评批复、选址意见书、 | 资金申请报告 | 苏州苏咨工程项目咨询有限公司 | 符合 | 有 | 1、补充GPS坐标 2、是否涉及新增减少用地？补充土地手续、排污口批文 3、补充第一期监理月报 | 补充资料
10 | 城镇污水处理厂提标改造工程
（12） | 金庭镇污水处理厂准Ⅳ类提标工程 | 省实施方案修编、目标责任书 | 金庭污水厂尾水净化工程 | 苏州 | 吴中 | 苏州吴中金庭污水处理有限公司 | 本项目提标工程建设规模1.0万m3/d。建设内容主要包括金庭污水处理厂厂内提升工程、尾水湿地净化工程两部分内容。污水处理厂内提升工程包括污水处理厂数字化运行优化与反硝化强化提升；尾水湿地净化工程包括人工湿地建设。 | 2019.3 | 2019.11 | 在建 | 2206.52 | 2019.3-2019.12 | 1583.5105 | 包括金庭污水处理厂厂内提升工程、尾水湿地净化工程两部分内容。污水处理厂内提升工程包括污水处理厂数字化运行优化与反硝化强化提升；尾水湿地净化工程包括人工湿地建设。 | 285 | 不在目标责任书 | 在建，中标通知书、施工合同、监理合同、监理月报、支付凭证 | 营业执照、配套资金情况说明、申报材料真实性说明 | 齐全 | 否 | 吴中区水务局 | 苏州吴中金庭污水处理有限公司 | 有 | 项目建议书批复、可研批复、初步设计批复、环评批复、用地说明 | 可研 | 苏州科技大学设计研究院有限公司 | 符合 | 有 |  | 湿地的用地是临时用地手续，2年到期后需要续租
12 | 城镇污水处理厂配套管网建设及修复改造工程
（13） | 苏州工业园区污水管网优化续建工程 | 省实施方案修编、目标责任书 | 苏州工业园区污水管网优化续建工程 | 苏州 | 工业园区 | 苏州工业园区清源华衍水务有限公司 | 污水管网建设 | 2018-07-01 | 2019-06-01 | 在建 | 1114.04 | 2018.7-2019.6 | 1114.04 | 污水管网建设4.83km | 200 | 在责任书 | 在建，中标通知书 | 营业执照、配套资金情况说明、申报材料真实性说明 | 齐全 | 否 | 规划建设委员会 | 苏州工业园区清源华衍水务有限公司 |  | 项目建议书批复、可研批复、环评批复 | 无 | 单位自行编制 | 基本符合 | 有 | 1、补充首期、最后一期监理月报，能够体现项目的建设时间、建设工程量 2、已完工项目提供竣工验收证明书 | 补充资料
13 | 雨污分流排水达标区建设工程
（14） | 黎里镇排水达标区建设工程项目 | 省实施方案修编、目标责任书 | 吴江区雨污分流改造工程 | 苏州 | 吴江 | 苏州汾湖市政养护有限公司 | 本次申报工程内容为铺设雨污水管网总长44155.91米，其中雨水管网9977.03米，污水管网34178.88米。主要建设内容包括雨污水管网铺设、道路及绿化恢复等。 | 2018.11 | 2019.12 | 在建 | 6076.89 | 2018.11-2019.12 | 6076.89 | 铺设雨污水管网总长44155.91米，其中雨水管网9977.03米，污水管网34178.88米。主要建设内容包括雨污水管网铺设、道路及绿化恢复等。 | 486 | 在责任书 | 在建，中标通知书、监理合同、设计合同、施工合同、工程进度款审核确认表、工程款支付证书、监理月报 | 营业执照、配套资金证明、真实性声明 | 四个章及签章 | 否 | 苏州市吴江区水务局 | 苏州汾湖市政养护有限公司 | 有 | 建议书批复、可研批复、选址意见、规划许可、环评批复 | 有资金申请报告 | 单位自行编制 | 基本符合 | 有 | 1、明确符合范围小区的具体建设时间； | 1、补充资料；
Note on Q4: ghc1505: 如该项不符合，则该项目审查不合格。参照申报通知，是否在目标责任书和项目储备表
Note on R4: ghc1505: 填：立项、在建、已建。证明文件名称
Note on T4: Zjp: 4个章-项目单位、主管部门、发改、财政；项目法人签字
Note on U4: ghc1505: 填有或无。查看申报材料中的项目填报表。周一查询太湖项目申报信息系统
Note on V4: ghc1505: 有的直接写明实施主体名称，如有不明确或不一致 做说明。
Note on W4: ghc1505: 填明确、或不明确。明确的请注明主体名称
Note on X4: ghc1505: 填有或无，如资金配套证明有问题请说明
Note on Y4: ghc1505: 填：有或无，批复文件名称
Note on Z4: Zjp: 明确写出提供材料名称
Note on AA4: ghc1505: 填：有或无，资质等级
Note on AB4: gch:项目报告实质性内容对项目阐述不清，无法判断项目如何实施；项目工程方案明显不合理或不可实施的均视为不合格。
Note on AD4: ghc1505: 按前面的序号填写需补充的材料，如①、②等
Note on AE4: ghc1505: 分为合格、不合格和需补充材料，三种。

## Sheet1
黎里镇排水达标区建设工程项目
|  | 设计 | 监理 | 施工
1 | 金家坝片区 | 29.0393 | 41.2357 | 1935.9505
1.1 | 滨河路以东 |  |  | 1219.6463
1.2 | 滨河路以西 |  |  | 716.3042
2 | 182地块 | 15.2667 | 21.6787 | 1017.7807
3 | 189地块 | 23.9037 | 33.9432 | 1593.5769
4 | 191地块 | 12.1767 | 17.2909 | 811.7788
5 | 198地块 | 7.5915 | 10.78 | 506.102
|  | 87.9778 | 124.9285 | 5865.1889 | 6078.0953
苏州新区污水处理厂迁建和综合改造工程
| 监理 | 886.03
| 桩基 | 6371.8678
| 污水厂 | 44381.3656
| 设计 | 1164.55
| 建筑景观设计 | 310.4
| 质量检测 | 275
| 机械设备 | 10898.7
64287.9134
苏州城区第二水源—阳澄湖引水工程
|  | 合同额 | 截止7月底已完成
| 一标段 | 6543.2399 | 7000.1872
| 二标段 | 11340.0863 | 8430.097
| 三标段 | 20888 | 8194.4623
| 四标段 | 17169.4343 | 6115
| 五标段 | 10662.8917 | 10484.127
| 六标段 | 7089.66 | 5143.1891
| 园区绿化迁移 |  |  | 743.4702
| 监理 | 978.06
| 设计 | 1891.407
|  | 76562.7792 | 45367.0627
南麻社区4.5万吨/日综合污水处理和回用工程
本次申报厂区土建及设备采购安装，不包含污水、中水管网
| 设备采购 | 6688
| 三四标段监理 | 140 |  | 截止7月25日监理月报完成投资
| 三标段 | 3206.0119 | 6552.2418 | 48.93%
| 四标段（机电安装） | 621.1633
| 勘察 | 62.5901
| 设计 | 240
10957.7653
苏州吴江区庙港水厂深度处理全覆盖工程
| 活性炭滤料 | 1186.072
| 滤头、滤板 | 118.7815
| 普通阀门 | 62.4802
| 进口阀门 | 460.1
| 离心泵、混流泵 | 425.97
| 35KV电路工程 | 1094.5311
| 电力建设工程合同 | 1161.4334
| 检测中心改造工程 | 1037.302
| 生产辅助用房施工 | 2891.0319
| 主体工程施工 | 8463.7834
| 深度处理系统监理 | 262.48
| 设计 | 384
| 项目申请报告 | 29.8
17577.7655
苏州工业园区星港街水厂二期深度处理升级改造工程
| 监理 | 116.16
| 施工总承包 | 3607.001
| 变配电设备 | 968.0192
| 变配电安装 | 176.0948
| 臭氧设备采购及安装 | 447.2
| 活性炭采购 | 1897.28
| 离心泵 | 394.18
| 罗茨风机 | 36.39
| 配水泵房电气设备改造 | 19.7479
| 气电阀门设备采购 | 218.721
| 手动阀门设备 | 208.1626
| 中开泵 | 229.52
| 自控系统 | 568
8886.4765