## 44.环境监测能力建设资金
2017年度市级财政支出项目绩效再评价评分表
项目名称 | 环境监测能力建设资金 |  | 单位名称 | 苏州市环境监测中心
内容 | 指标名称 | 权重 | 评分结果 | 备注
投入 | 资金使用合规性 | 2.8 | 2.8
| 财务制度健全性 | 2.8 | 2.8
| 资产产权明确性 | 2.8 | 2.8
| 投入结构合理性 | 2.8 | 1.68
| 配套资金到位率 | 2.8 | 2.8
| 预算执行率 | 2.8 | 0 | 预算执行率35.8%
| 专款专用率 | 2.8 | 2.8
| 资金节约率 | 2.8 | 2.8
| 招标过程规范性 | 2.8 | 2.8
| 项目日常进度管理情况 | 2.8 | 2.24
产出 | 购置水质在线分析仪器（更新6套） | 4.67 | 4.67
| 金庭镇缥缈峰环境空气质量监测子站（新增1座） | 4.67 | 0 | 未完成
| 购置大气环境现场监测设备（更新6套，新增9套） | 4.67 | 4.67
| 购置水环境现场监测设备（新增4套） | 4.67 | 4.67
| 购置土壤监测设备（新增1套） | 4.67 | 4.67
| 购置实验室仪器（更新2套） | 4.65 | 4.65
结果 | 国家重点监控企业监督监测完成率 | 2 | 2
| 水质自动站仪器有效运行率 | 2 | 2
| 到货仪器设备验收率 | 2 | 2
| 完成土壤样品制备 | 2 | 2
| 项目验收及时性 | 2 | 2
| 验收合格率 | 2 | 2
| 新增设备使用率 | 2 | 2
| 新增监测能力（分别为废气挥发性有机物、废气硫酸雾、大气氟化物三方面） | 2 | 2
影响力 | 监测数据为省环境监测中心、市环保局服务 | 2 | 2
| 提供科研成果数量 （论文、课题、专利） | 2 | 2
| 填补苏州地区无国家区域环境空气监测子站的空白（提供省中心证明材料） | 2 | 0 | 未完成
| 本项目与我中心财政中期规划项目的相符性 | 2 | 1.6
指标质量 |  | 4 | 2.4
报告质量 |  | 12 | 8
组织管理工作 |  | 4 | 4
合计 |  | 100 | 82.85
Note on B7: 作者: 指导意见
Note on B14: user: