附表4

购买服务事项合同履行情况表

| 购买服务责任部门：监测处 填写时间：2019年 12月13 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事项名称 | 2019-2020年苏州市环境质量自动监测（控）系统平台数据管理 |  |  |  |  |
| 事项的具体内容（数量、质量、期限等） | 124个水质自动监测站、47个空气自动监测站以及其他相关监测设施的平台的维护，包括对下位支撑设备系统、数据存储系统、网络交换系统、软件支撑平台等主要软硬件设施的保养、故障检修、配件更换、软件 等服务。 服务期限：24个月。 |  |  |  |  |
| 承接主体 | 江苏远大信息股份有限公司 |  |  | 合同编号 |  |
| 合同金额（万元） | 39.8 | 已付款（万元） | 0 | 本次付款（万元） | 9.95 |
| 服务事项进展情况 | 已于1月份开始实施，目前完成上半年的数据管理工作,出具半年度的运维报告 |  |  |  |  |
| 购买服务责任部门跟踪监管情况 | 定期联系，并委托驻市监测中心对其进行考核,考核结果良好,根据考核结果和合同规定支付2019年度上半年服务费用 |  |  |  |  |
| 存在的问题或需要说明的情况 | 无 |  |  |  |  |
| 合同履行的阶段性结论 | 能够按照时序进度和质量要求完成自动监测和数据管理任务。 |  |  |  |  |
| 购买服务责任部门签字 | 具体经办人（签名）： 主要负责人（签名）： |  |  |  |  |

说明：具体经办人和购买服务责任部门主要负责人应对上述合同履行情况负责。